## Página1
Processo de Elicitação | Fase | Papel | Entradas | Produto de trabalho | Descrição tarefas
Registrar Necessidade | Pré-game | . Stakeholders | . Processo de Registro de Incidente | . Chamado OTRS | Consiste na ação do cliente/solicitante em registrar sua necessidade para que seja adotada alguma ação afim de solucioná-la. Desta forma, as seguintes atividades são necessárias: . Registrar Incidente em Ferramenta de Gestão de Serviços; . Gerar Número de Chamado; . Encaminhar para Fila de "Demandas".
Priorizar Necessidade | Pré-game | . Stakeholders; . Analista de Negócios/PO. | . Chamado OTRS (Necessidades); . Documento de Visão do Produto. | . Backlog de Necessidades. | O responsável pela execução desta tarefa deve estar em comunicação constante com o cliente para alinhamento dos objetivos do Sistema/Produto/Projeto, afim de priorizar os itens que agregam valor ao negócio. Nesta esteira, as tarefas desta etapa contemplam: . Avaliar relação de necessidades registradas; . Definir prioridade de cada necessidade, de acordo com critérios de valor da visão do produto; . Elaborar planilha de Backlog de Necessidades; . Manter Alinhamento e Aprovação do cliente quanto ao Backlog de Necessidades.
Criar Projeto | Pré-game | Líder de Analise de Negócio | . Backlog de Necessidades | . Projeto registrado na ferramenta | Nesse momento o projeto será criado oficialmente na ferramenta de gestão de projetos para alocação de horas das atividades de Análise de requisitos
Analisar Requisito | Pré-game |  |  |  | Compreende o ciclo de refinamento das necessidades para transformá-las em solução sistêmica. O profissional designado para esta tarefa atuará como PO (Product Owner) do projeto. O executor deve compreender a necessidade demandada pelo Cliente/Stakeholder e transformá-la em requisito de software, tornando possível a implementação.
Elicitar Requisito | Pré-game | . Analista de Negócios/PO. | . Backlog de Necessidades; | . Referências de Levantamento. | Analisar as necessidades de modo a procurar esclarecê-las, objetivando a compreensão efetiva do que está sendo requisitado para a transformação em requisitos de software. O responsável deve compreender e ser capaz de atuar como um tradutor na comunicação do Negócio (cliente/usuário) e a linguagem a ser utilizada no sistema, para que esta comunicação flua eficazmente com os envolvidos. Pode-se utilizar várias técnicas para compreender o requisito, tais como: . Efetuar Reunião de entrevista com os stakeholders; . Efetuar Pesquisa de Soluções (Normas, soluções concorrentes, editais, legislação).
Descrever Requisitos | Pré-game | . Analista de Negócios/PO. | . Referências de Levantamento. | . História de Usuário; . [Protótipo] | Consiste no ato de documentar as informações levantadas junto aos stackeholders. O documento é gerado pelo responsável com o objetivo de elucidar aos envolvidos o entendimento do requisito. Baseado na diretriz de descrição de requisitos disponível no processo, o responsável deve descrever as informações pertinentes a solução proposta para o requisito em referência.
Refinar Épicos | Pré-game | . Analista de Negócios/PO. | . História de Usuário | . História de Usuário | Efetuar reavaliação dos requisitos descritos, afim de identificar se de fato atendem aos seguintes critérios conceituais: 1) possuir identificação única; 2) estar claro e apropriadamente declarado; 3) não ser ambíguo; 4) ser relevante; 5) ser completo; 6) estar consistente com os demais requisitos; 7) ser implementável, testável e rastreável. Caso seja identificado algum item Épico, este deverá ser desmembrado em outro(s) até que se atinja o nível de granularidade de um requisito.
Definir Critérios de Aceitação | Pré-game | . Analista de Negócios/PO; . Stakeholder(s). | . História de Usuário; . Documento de Visão do Produto. | . Critérios de Aceitação | Alinhado com o(s) stakeholder(s), o responsável por esta atividade deverá definir os critérios de aceitação para cada requisito, o qual servirá de base para a entrega e homologação do sistema. Estes critérios serão utilizados para construção dos cenários de testes e a definição de "pronto" sobre cada item implementado no projeto.
Elaborar rastreabilidade horizontal | Pré-game | . Analista de Negócios/PO. | . História de Usuário | . Rastreabilidade Horizontal | Rastrear a dependência entre os requisitos, afim de facilitar a análise de impacto das mudanças que possam ocorrer e suas respectivas restrições.
Analisar Impactos e Viabilidade Técnica | Pré-game |  | . História de Usuário; . Rastreabilidade Horizontal. | . Análise de Impacto | Analisar as restrições pertinentes a solicitação efetuada, para adoção (ou não) de solução para a necessidade demandada. Para isso, deve-se considerar as várias fontes de restrições que podem afetar o design ou o próprio sistema: · Políticas: Existem problemas de política interna ou externa que afetam possíveis soluções? Entre departamentos? · Econômicas (orçamento, licenciamento): Quais são as restrições financeiras ou orçamentárias aplicáveis? Existem custos de mercadorias vendidas ou considerações sobre a fixação de preços de produtos? Existem problemas de licenciamento? · Ambientais (restrições regulamentárias, legais, padrões): Existem restrições ambientais ou reguladoras? Legais? Existem outros padrões aos quais estamos restritos? · Técnicas (plataformas, tecnologias): Há restrições nas opções de tecnologias? Estamos restritos a trabalhar dentro das plataformas ou tecnologias existentes? Somos proibidos de utilizar qualquer tecnologia nova? . Viabilidade (cronograma, alocação de recursos, terceirização): O planejamento está definido? Estamos restritos aos recursos existentes? Podemos utilizar mão-de-obra externa? Podemos expandir os recursos? Temporariamente? Definitivamente? · Sistemas (compatibilidade das soluções, suporte do sistema operacional e ambientes): A solução será construída nos sistemas existentes? Devemos manter a compatibilidade com as soluções existentes? Que sistemas operacionais e ambientes devem ser suportados?
Efetuar contagem PF | Pré-game | . Analista de Negócio/PO | . História de Usuário; . [Protótipo]. | . Contagem de Ponto de Função | Efetuar e registrar contagem inicial dos Pontos de Função relacionados as funcionalidades pertencentes aos requisitos elicitados, utilizando-se da metodologia e técnicas disponibilizadas pelo IFFPUG
Revisar Requisito | Pré-game | . Scrum Team | . História de Usuário; . Análise de Impacto; . Rastreabilidade Horizontal; . Critérios de Aceitação; . [Protótipo]. | . Parecer Técnico | Efetuar revisão do requisito e elaborar parecer quanto a viabilidade técnica de implementação da solução proposta.
Apresentar Requisito | Pré-game | . Analista de Negócio/PO; . Stakeholders. | . História de Usuário; . Critérios de Aceitação. | . Aprovação dos Requisitos | Apresentar solução para cada requisito que irá compor o backlog do produto e obter aprovação dos mesmos junto aos stakeholders.
Elaborar / Gerenciar Product Backlog | Pré-game
Priorizar backlog do produto | Pré-game | . Analista de Negócio/PO | . Backlog de Necessidades; . História de Usuário; . Contagem de Ponto de Função. | Backlog do Produto | Priorizar lista de requisitos, utilizando-se das diretrizes disponíveis para esta atividade, buscando agregar maior valor ao negócio do cliente.
Manter o Product Backlog | Pré-game | . Analista de Negócio/PO | . Backlog de Necessidades; . História de Usuário; . Contagem de Ponto de Função. | Backlog do Produto | O responsável por esta atividade deve manter o Backlog do Produto devidamente atualizado, registrando as alterações, gerenciando as mudanças, e efetuando os alinhamentos necessários, mantendo sempre em relevância os itens de valor ao negócio do cliente.
Planejar Portfólio de Projetos | Pré-game
Planejar Projeto | Pré-game
Criar subprojeto de desenvolvimento | Pré-game | Gerente de Projetos | Projeto de Elicitação | Subprojeto na ferramenta de gestão | Deverá ser criado o subprojeto de desenvolvimento, definir a equipe
Estimar Projeto | Pré-game | Gerente de Projetos, Time Scrum | . História de Usuário . Contagem PF . Rastreabilidade horizontal . Método de estimativa | Backlog do projeto | Realizar reunião com time scrum para: . Apresentar os requisitos aprovados; . Estimar os itens de backlog do projeto conforme definido no Método de estimativa; . Estimar o tempo disponível de cada integrante do time por Sprint; . Dividir os itens de backlog do Projeto por Sprint e definir um objetivo para cada uma. . Registrar na ferramenta de gestão de projetos os itens de backlog por sprint
Elaborar cronograma | Pré-game | Gerente de Projeto | Backlog do projeto | Cronograma | O cronograma inicial do projeto deverá ser elaborado, considerando as estimativas realizadas pela equipe
Planejar Riscos | Pré-game |  | Backlog do Projeto, cronograma, método de riscos | Plano de riscos | Elaborar o plano de riscos conforme diretriz de riscos
Elaborar Plano de projeto | Pré-game |  | Backlog do Projeto, cronograma, Plano de riscos | Plano de projeto | Consolidar as informações do projeto no plano, deverão ser registrados: . Escopo . Entregáveis . Critérios de aceitação . Avaliação dos projetos em andamento. . Não escopo . Link do cronograma . Link do plano de riscos . Recursos . Stakholders . Repositório de desenvolvimento . Versões à serem liberadas
Reunião de kick off | Pré-game |  | Plano de projeto | Ata de reunião | Apresentar o plano de projeto aos Stakholders e registrar na ata de reunião a validação dos envolvidos.
Preparação do ambiente de desenvolvimento | Pré-game | Time de Desevolvimento Scrum Master | Plano de projeto | Ambiente de desenvolvimento | O ambiente de desenvolvimento deverá ser configurado, considerando definições presentes no plano de projeto. Atividades que deverão se executadas: - Validar e solicitar acesso as ferramentas de gestão de projetos, repositório de código fonte e repositório de bibliotecas. - Configurar ferramentas de desenvolvimento, conforme guias relacionados. - Criar repositório oficial do projeto a partir do repositório oficial do produto. - Solicitar o acesso aos bancos de dados, conforme definição de entrega do plano de projeto.
Criar subprojeto de transição | Pré-game | Gerente de Projetos | Plano de projeto | Subprojeto na ferramenta de gestão | Atividades que deverão ser executadas: - Coletar informações sobre a release; - Criar subprojeto de transição; - Estratégia de transição; - Alocar recursos; - Elaborar cronograma;
Auditoria de pré game | Pré-game
Processo de Desenvolvimento
Sprint | Game
Planejar Sprint(inicio da Sprint) | Game |  | Plano de projeto | Backlog da Sprint | Realizar reunião com time scrum, conforme guia relacionado, com os seguintes objetivos: Revisar os itens de backlog programados para sprint no plano de projeto; Quebrar o backlog da sprint em tarefas; Estimar as tarefas em horas; Renegociar o objetivo da sprint caso ultrapasse a capacidade do time.
Realizar reunião diária | Game |  | Backlog da Sprint | Tarefa de reunião diária | Todos os dias da Sprint, o time de desenvolvimento realiza reuniões diárias no mesmo local e horário com o objetivo de acompanhar o andamento das tarefas e verificar impedimentos, conforme guia relacionado.
Elaborar rastreabilidade vertical(inicio da Sprint) | Game
Elaborar modelos(inicio da Sprint) | Game | Time de desenvolvimento | Plano de projeto | Modelos | Elaborar modelos pré-definidos no plano de projeto para atender as exigências contratuais.
Definir e evoluir arquitetura(inicio da Sprint) | Game | Arquiteto | - Backlog da sprint | - Documento de arquitetura - [Prova de conceito] | Detalhar as principais partes da arquitetura proposta para o desenvolvimento do projeto. Identificando mecanismos arquiteturais, padrões de projeto e definindo as tecnologias, frameworks e bibliotecas que serão usadas no sistema. Eventualmente, o responsável por esta tarefa necessitará realizar provas de conceito para validar uma solução técnica.
Implementar incremento de software | Game | Time de desenvolvimento | - Backlog da sprint - História de usuário - [Protótipo] - [Modelo de dados] | - Código-fonte - [Documentação de código-fonte] | Deve-se criar uma branch específica para efetuar os commits do seu incremento a partir do respositório principal do projeto conforme guias relacionados nesta tarefa. Em seguida, iniciar a codificação para atingir o objetivo do incremento observando as convenções e boas práticas estabelecidas nos guias relacionados nesta tarefa também. Sempre quando possível, deve-se realizar testes unitários para validar as partes individuais do código e alcançar as coberturas exigidas para o projeto. Ao final desta tarefa deve-se fazer uma requisição de merge para o repositório principal do projeto onde os produtos de trabalho serão revisados pelo responsável conforme indicadores exigidos para o projeto.
Revisar incremento de software | Game | Time de desenvolvimento | - Plano de projeto - Código-fonte - [Documentação de código-fonte] | - Repositório do projeto (alterado) - Checklist de revisão de código-fonte | Através de uma requisição de merge, o responsável por esta tarefa deve revisar os produtos de trabalho enviados conforme checklist relacionado. Caso a requisição de merge seja aceita, o responsável deve realizar o merge e resolver todos os conflitos de alterações paralelas que venham a surgir. Ou para os casos de não aceitação da requisição de merge, o responsável deve recusar a requisição informando todas as observações e não conformidades no próprio checklist.
Implementar automatização de teste de unidade | Game | Time de desenvolvimento | - História de usuário - [Protótipo] | - Script de teste automatizado | Implementar o código fonte para automatizar os testes funcionais que validem os cenários descritos na História de usuário.
Executar suite de teste | Game | Time de desenvolvimento | - [Script de teste automatizado] - História de usuário - [Protótipo] | - Relatório de execução de teste | O executor desta tarefa deve executar a suite de testes automatizados quando existir, ou executar manualmente os cenários de teste que validem os cenários das Histórias de usuário.
Produzir documentação usuário final | Game
Avaliar sprint | Game |  | - Código Fonte | - Gravação da sprint | Ao final de cada Sprint, uma reunião de finalização é realizada. Durante esta reunião, o time apresenta o que foi realizado durante a sprint, conforme guia relacionado. . A sprint é avaliada segundo o seu objetivo. . O ideal é que a equipe tenha concluído todos os itens do backlog da sprint,mas o que determina o sucesso ou falha é o cumprimento do objetivo da sprint.
Realizar auditoria de Sprint | Game
Realizar retrospectiva sprint | Game |  | - Gravação da Sprint | Planilha de retrospectiva | Após a avaliação da sprint será realizada a reunião de retrospectiva para registro dos pontos positivos, negativos e sugestões de melhoria da sprint, conforme guia relacionado
Gerar baseline da release | Pós-Game |  |  | Baseline da Release
Enviar merge request | Pós-Game | Time de Desenvolvimento | Código fonte | Merge request | Ao final do desenvolvimento do projeto, deve-se enviar as mudanças de código fonte realizadas no repositório oficial do projeto para o repositório oficial do produto através de um Merge Request.
Aceitar merge request | Pós-Game | Analista de Configuração | Merge request | Repositório oficial do produto atualizado | Aceitar as mudanças de código fonte realizadas no repositório oficial do projeto enviadas por merge request no repositório oficial.
Gerar baseline | Pós-Game | Analista de Configuração | Código fonte | Tag gerada | Criar tag no repositório oficial do produto de acordo com as regras e nomenclatura definidas no guia relacionado nesta tarefa.
Criar tarefas de build no servidor de integração | Pós-Game | Time de Desenvolvimento | Tag gerada | Pacote Tarefas de build | Criar as tarefas de build do projeto na ferramenta de integração contínua e realizar a construção do pacote, conforme guias relacionados nesta tarefa.
Elaborar nota de release | Pós-Game | Analista de Negócio | Backlog da Sprint [História de usuário] | Nota de Release | Elaborar o documento de Nota de Release conforme o template relacionado nesta tarefa, em que sejam descritos os itens do backlog da spring que foram implementados e os erros encontrados e não corrigidos (erros conhecidos).
Atualizar base de release | Pós-Game |  | Nota de release Pacote da aplicação Script de banco de dados [Manuais Técnicos] | Release liberada | Disponibilizar na Wiki de Liberações os itens referentes ao produto: - Pacote do produto; - Script de alterações de banco; - Notas de Release.
Realizar Contagem de Ponto de Função | Pós-Game
Realizar liberação do projeto | Pós-Game | Analista de Implantação |  | E-mail de liberação | Notificar através de um e-mail à todos os interessados informando a disponibilização dos artefatos do projeto.
Processo de Transição
Atualizar release no ambiente de homologação | Pós-Game | Analista de Infraestrutura | Pacote Script de banco de dados [Manual Técnico] | Ambiente de homologação atualizado | Atualizar o pacote da release no servidor de homologação e executar os scritps de atualização de banco de dados. Ao final desta atividade, deve-se notificar os interessados que o ambiente está disponibilizado para testes em homologação.
Realizar testes exploratórios da no ambiente de homologação | Pós-Game | Analista de Implantação | Nota de Release [Manual Técnico] Gravação das Sprints | Checklist de Implantação; Aceite da homologação; | Neste momento, deve-se realizar testes exploratórios no ambiente de homologação utilizando como base o artefato Nota de Release. Os erros encontrados devem ser registrados no subprojeto de desenvolvimento no sistema de gestão de projetos. Após a execução dos testes e caso não haja erros que impeça a release de ir para produção, deve-se dar o aceite da release.
Aceite do cliente | Pós-Game | Analista de Negócios |  | Aceite do cliente | Coleta o aceite do cliente para entrada em produção.
Treinar cliente | Pós-Game | Analista de Implantação | Ambiente de homologação atualizado | Treinamento | Executar treinamento com os usuários para repasse de conhecimento da release. Esta atividade é opcional e deve estar prevista conforme plano de projeto.
Atualizar release no ambiente de produção | Pós-Game | Analista de Infraestrutura | Aceite do cliente | Ambiente de produção atualizado | Atualizar o pacote da release no servidor de produção e executar os scritps de atualização de banco de dados. Ao final desta atividade, deve-se notificar os interessados que o ambiente está disponibilizado uso.
Realizar auditoria pós game | Pós-Game |  |  |  | Nesta atividade o auditor deverá checar os itens descritos no checklist e avaliá-los como conforme ou não conforme. A cada item não conforme, deve ser criado uma Tarefa de não conformidade.
Note on A49: Silvania Sirlei Carvalho: dois tipos de auditoria: Para sprints alfa e beta auditoria x e para sprint RC auditoria y